## GESTION ADMINISTIVA
GESTION COMUNITARIA
GESTION ADMINISTRATIVA
NOMBRE INSTITUCIÓN O CEN EDUCATIVO | PROCESOS | COMPONENTES | NECESIDADES DETECTADAS | OBJETIVOS | METAS | INDICADOR DE LOGRO | OBJETIVO DEL INDICADOR | VARIABLES DE LA FORMULA DEL INDICADOR | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLES | COSTO | FUENTE DE FINANCIACION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | AVANCES | OBSERVACIONES
| APOYO A LA GESTION ACADÉMICA | PROCESO DE MATRICULA | La institución cuenta con un proceso de matrícula | Implementar un nuevo sistema de matricula en linea para | Al finalizar el año 2018, la I.E. dispondrá de una evaluación periódica de satisfacción de los procesos de matricula entre los miembros de la comunidad educativa. | (Numero de estudiantes atendidos/total de estudiantes ) *100% | Medir porcentualmente la satisfacción de los procesos de matrícula. | VO1: Anualmente V02: Número de estudiantes y padres de familia evaluados psicotécnicamente sobre satisfacción de los procesos de matrícula. V03: Total población de estudiantes y padres de familia. | Programar una evaluacion periódica entre los miembros de la comunidad educativa para determinar su grado de satisfacción en los procesos de matrícula. | 1. Diseñar instrumento psicotécnico de evaluación. 2. Programar calendario de evaluación psicotécnica. 3. Aplicar instrumento de evaluación. 4. Socializar resultados. | Coord. Académico -Coord.De formación | 300000 | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%) | Atención a los padres de familia de manera informal a través de carteleras, diálogos directos con el rector, coordinadores y secretarias | Avanzar hacia la sistematización en linea, atraves de la pagina web.
|  |  | que tiene en cuenta las | tener una matricula mas agil y oportuna que de
|  |  | necesidades de los estudiantes y los padres de | cumplimiento al cronograma establecido por la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ |  |  | familia, que requiere ser armonizado con las diferentes plataformas institucionales como SIMAT, SIMPADE Y SIEDES. | institución
|  |  | La institución tiene un sistema de archivo que | Adecuar la gestión académica de herramientas modernas | A diciembre de 2017, el establecimiento educativo debe contar con la infraestructura y logística para asegurar la calidad, oportunidad y seguridad del archivo académico institucional. | (Número de tareas de adecuación del arcuivo académico ejecutadas/Número de tareas proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente la adecuación del archivo académico institucional. | V01: Anualmente V02: Número de tareas de adecuación del archivo académico ejecutadas. V03: Número de tareas proyectadas. | Diseñar tareas de adecuación del archivo académico en términos de calidad, oportunidad y seguridad. | 1. Adoptar el sistema de archivo institucional. 2. Diseñar infraestructura y logística del centro de archivo académico institucional. | Rector- secretaria académica | 5000000 | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%) | Mejoramiento de la infraestructura y adecuación de espacios
|  |  | le permite disponer de la información de los | acorde con los procesos de calidad institucional.
|  | ARCHIVO ACADÉMICO | estudiantes de todas las sedes, así como expedir
constancias y certificados de manera
ágil, confiable y oportuna. Pero requiere ser sincronizado con SIMAT.
| ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS | Programas para la adecuación de la planta física | El programa de adecuación, accesibilidad y | Diseñar y desarrollar planes estratégicos para la | Al finalizar el año 2017, la I.E. contará con un plan preventivo de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física, en un 100%. | (No. de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación atendidas/No. de necesidades identificadas y proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento del plan de necesidades. | V01: Anualmente V02: No. de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación atendidas. V03: No. de necesidades identificadas y proyectadas. | Diagnostico de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación que responda a las expectativas de los diferentes estamentos institucionales. | 1. Preparar diagnóstico de necesidades. 2. Preparar plan de necesidades. 3. Diseñar herramientas de control. | Rector- coordinadores - almacenista. | 1000000 | Recursos ley 21 o alcaldia mpal o regalias. | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%) | Existe un diagnostico y un plan de necesidades.
|  |  | embellecimiento de la planta física se lleva | administración y control preventivo de la planta física y de
|  |  | a cabo periódicamente y cuenta con la participación | los recursos institucionales.
|  |  | de los diferentes estamentos de la | Asi como la construcción de un nuevo bloque de 10 aulas
|  |  | comunidad educativa. Se requiere el nombramiento de 2 aseadoras para la conservacion de las acciones admitivas desarrolladas. Se requiere de un nuevo bloque de 10 aulas para albergar los estudiantes de la sede getsemani actualmente en arrendamiento | que permita atender a nuestros educandos de la sede getsemani en condiciones dignas.
|  | Seguimiento al uso de los | La institución realiza una programación coherente | MEJORAR EL ESTADO DE INSFRAESTRUCTURA FISICA Y | Al finalizar el año 2017, la I.E. contará con un plan preventivo de mantenimiento, adecuación y embellecimiento | (No. de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación atendidas/No. de necesidades identificadas y proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento en el control al uso de los espacios físicos. | V01: Anualmente V02: No. de necesidades de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación atendidas. V03: No. de necesidades identificadas y proyectadas. | Diseño de instrumentos de control al uso de los espacios físicos institucionales. | 1. Diseñar instrumentos de control. 2. Socializar aplicación de instrumentos de control. | Rector- coordinadores - almacenista. | 500000 | Regalias | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  | espacios | de las actividades que se llevan a cabo | TECNICA PARA CREAR MEJORES AMBIENTE PEDAGOGICOS DE
|  |  | en cada uno de sus espacios físicos, basada en | ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
indicadores de utilización de los mismos. Se requiere la construccion de escenarios deportivos para el trabajo de las diferentes escuelas de formación deportiva creadas en la institución para el manejo del tiempo libre.
|  | Seguridad y protección | La comunidad educativa conoce y adopta las | contar con un plan integral de atención para la seguridad y protecciónque incluya un mapa de riesgos y de evacuación de desastres. | Al finalizar el año 2017, la I.E. debe contar con un plan integral de atención para la seguridad y protección que incluya un mapa de riesgos y de evacuación de desastres, en un 100% . | (No. de acciones preventivas realizadas/No. de acciones preventivas programadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento del plan preventivo de riesgos. | V01: No. de acciones preventivas ejecutadas. V02: No. de acciones preventivas programadas. | Diseño de plan integral de seguridad y protección de riesgos y desastres. | 1. Preparar plan preventivo de seguridad y protección integral. 2. Elaborar mapa de riesgos. 3. Diseñar mapa de evacuación de desastres.4. Ubicación de camaras de seguridad para el control de situaciones internas de seguridad | Rector- coordinadores - docentes. | 300000 | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
medidas preventivas derivadas del conocimiento
cabal del programa de riesgos. Se requiere del nombramiento de 2 celadores para salvaguardar los bienes institucionales
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. |  |  |  |  | (No. de tareas y programas ejecutadas/No. de tareas y programas proyectadas) x 100 | Medir el nivel de implementación de los programas de apoyo y servicios complementarios. | V01: No. de tareas y programas ejecutadas. V02: No. de tareas y programas proyectados. | Diseñar plan estratégico para ampliar y mejorar los servicios de cafetería y salud institucional, que incluya convenios y alianzas interinstitucionales | 1. Levantar diagnóstico de necesidades de servicios complementarios. 2. Concertar con los miembros de la C.E. la priorización de necesidades de servicios complementarios. 3. Protocolizar convenios y alianzas interinstitucionales para fortalecer los servicios complementarios. | Rector- coordinadores - docentes. | 100000 | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  | Servicios de transporte, | La institución cuenta con programas | Adoptar e implementar programas estratégicos de apoyo en | A diciembre de 2018, la I.E. dispondrá de servicios complementarios de cafetería y salud (enfermería y psicología) que respondan a las necesidades educativas, en un 50% (año 2017) y 100% año 2018.
|  | restaurante, cafetería y salud | definidos para algunos | servicios complementarios que beneficie a los miembros de
|  | (enfermería, odontología, | servicios complementarios, y | la C.E. y la construcción de la infraestructura necesaria para la ejecución de los mismos.
|  | psicología) | los presta con la
regularidad necesaria para atender los requerimientos de los estudiantes. Ademas hay una articulación con la oferta externa. Se requiere la construccion de el comedor escolar para atender los programas alimentarios del estado y de la enfermeria para atender los casos de urgencia por parte de los educandos.
|  | Apoyo a estudiantes con bajo | atender los requerimientos del
|  | desempeño académico o con | estudiantado. Además, hay
|  | dificultades de interacción. | una articulación con la oferta
externa.
|  | Apoyo a estudiantes con bajo | La estrategia para apoyar a los estudiantes con dificultades de interacción, es aplicada en todas las sedes y es conocida por toda la comunidad | Disponer de un diagnóstico sobre los factores y agentes asociados a los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Al finalizar el año 2017, el establecimiento educativo dispondrá de un diagnóstico sobre los factores y agentes asociados a los estudiantes con necesidades educativas especiales. | (No. de tareas y programas ejecutadas/No. de tareas y programas proyectadas) x 100 | Medir el nivel de implementación de los programas de apoyo a estudiantes con dificultades. | V01: No. de tareas y programas ejecutadas. V02: No. de tareas y programas proyectados. | implementar un plan para la revision y evaluación periódica de los resultados de los programas de apoyo pedagógico (PTA,Nivelaciones,Proyecto lector entre otros), implementando acciones correctivas tendientes a mejorar los resultados de los estudiantes | 1. Levantar diagnóstico de necesidades de dificultades para estudiantes de bajo logro. 2. Concertar con los miembros de la C.E. la priorización de necesidades y programas de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 3. Protocolizar convenios y alianzas interinstitucionales para fortalecer los servicios complementarios. | Rector- coordinadores - docentes. | 1000000 | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  | desempeño académico o con | que presentan bajo desempeño académico o
|  | desempeño y dificultades de interacción | educativa. Además, está articulada con los servicios prestados por otras entidades de apoyo mediante convenios interinstitucionales
Se requiere reforzar el equipo de apoyo psicosocial con el nombramiento de otra psicologa y una trabajadora social para poder cumplir con la cobertura de la poblacion atendida.
|  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | El proceso de evaluación de docentes, directivos | Disponer de una evaluación periódica que permita | Al finalizar el año 2.017 la I.E contará con un programa encargado de valorar y revisar continuamente las acciones de mejoramiento del personal vinculado. | (No. de tareas y acciones ejecutadas/No. de tareas y acciones proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento de las acciones y tareas programadas. | V01: No. de acciones y tareas ejecutadas. V02: No.de acciones y tareas proyectados. | Diseño de plan integral de capacitacion docente . | 1. diseño de instrumentos de seguimiento a las contribuciones . 2. elaborar un diagnostico de las debilidades pedagogicas de los docentes. 3. | Rector- coordinadores . |  | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  |  | y personal administrativo permite la implementación de acciones de mejoramiento y de desarrollo profesional. No existe un archivo de fortalezas y debilidades del personal evaluado. | cualificar la prestación del servicio educativo a la comunidad. Se propone diseñar un archivo de sistematizacion de la evaluacion de desempño de directivos y docentes que permita establecer un diagnostico de logros y dificultades
|  |  | de acciones de mejoramiento y | de la zona sur del mpio de sincelejo.
|  | Estímulos | La estrategia de reconocimiento al personal | Definir políticas Institucionales de reconocimiento al personal | Al finalizar el año 2.017 la I.E contará con un programa encargado de valorar y revisar continuamente estrategias de reconocimiento al personal vinculado. | (No. De politicas y acciones ejecutadas/No. de politicas y acciones proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento de las politicas y acciones programadas. | V01: No. Politicas y de acciones ejecutadas. V02: No.de politicas y acciones y proyectadas. | Diseño del plan integral de estímulos . | 1. Diseño de politicas de estímulos. 2. categorización de las politicas de estimulos. 3. elaboración del plan de estímulos. | Rector- coordinadores . |  | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  |  | vinculado es aplicada a pesar de no contar con unos indicadores especificos para tal fin y depende en gran parte de la perspectiva de la comunidad educativa. | administrativo, docente y de estudiantes de la I.E. Sn José.
TALENTO HUMANO
|  | Apoyo a la investigación | A pesar de no contar con un programa especifico de investigaciones, La institución presta apoyo a las iniciativas de docentes y estudiantes. | Promover la generacion de un programa y un comité de investigacion que genere acciones estratégicas para impulsar la investigación . | Al finalizar el año 2017, el establecimiento educativo debe contar con un centro de investigación institucional que disponga de un programa aprobado y en marcha para el fortalecimiento de la investigación en todos los niveles educativos, en un 100% . | (No. de acciones ejecutadas/No. de acciones proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento de las acciones y tareas programadas. | V01: No. de acciones y tareas ejecutadas. V02: No.de acciones y tareas proyectados. | 1. Definir propuesta del centro de investigación institucional. 2. Diseñar programa de investigación. 3. Aprobar cronograma del centro de investigación. | 1. Conformar el equipo de investigación institucional. 2. establecer las lineas de investigación institucional. 3. Determinar los sistemas de financiación para las investigaciones institucionales. | Rector- coordinadores . |  | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
en todos los niveles educativos.
|  | Convivencia y manejo de | La institución dispone de estrategias claras | Fortalecer el comité de convivencia y establecer los | Al finalizar el año 2017 la IE san josé contara con un comité de convivencia funcionando en un 100% e implementando las asambleas de | (No. de tareas y acciones ejecutadas/No. de tareas y acciones proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento de las acciones y tareas programadas. | V01: No. de acciones y tareas ejecutadas. V02: No.de acciones y tareas proyectados. | Diseñar un programa de manejo de conflictos institucionales | 1. Elaborar un diagnostico de los conflictos institucionales mas recurrentes. 2. conformar el comité de convivencia institucional . 3. reajustar manual de convivencia según los nuevos cambios elegislativos para el tratamiento de conflictos con y entre niños y jovenes adolescentes. 4. Establecer la ruta de seguimiento para promover el debido proceso en el manejo de los conflictos institucionales. | Rector- coordinador de formación. |  | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  | conflictos | para mediación y solución de conflictos y éstos | mecanismos para el manejo de los conflictos institucionales.
se resuelven a través del diálogo y la negociación. Se propone l implementación de un mecanismo de autoregulacion de los estudiantes para mitigar la repeticion de cierto tipo de conflictos comunes.
|  | Bienestar del talento humano | La institución ha definido un programa | Adoptar e implementar programas de apoyo para la recreación atraves de las diferentes escuelas de formacion deportiva y cultural | Al finalizar el año 2017 la IE san josé contara con una oficina de bienestar social para desarrollar los programas de bienestar social de la comunidad educativa. | (No. De politicas y programas ejecutadas/No. de politicas y programas proyectadas) x 100 | Medir porcentualmente el cumplimiento de las politicas y programas proyectados. | V01: No. de politicas y programas ejecutadas. V02: No.de politicas y programas proyectados. | definir politicas de apoyo para promover un clima laboral y de formación acorde con las necesidades institucionales | 1. Elaborar un diagnostico de necesidades mas sentidas del personal vinculado a la institución. 2. Elaborar un cronograma de atención para los diferentes estamentos institucionales. 3. Desarrollar programas de recreación y convivencia para los distintos estamentos institucionales. | Rector- coordinadores - trabajadoras sociales y docentes. |  | Recursos propios | Enero, 2018 | Diciembre, 2018 (100%)
|  |  | de bienestar del personal | y la sana convivenvia en el ambito laboral.
vinculado, pero éste no se cumple
totalmente y no abarca a todas las sedes.